АДМИНИСТРАЦИЯ
САЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

                 от «14» мая 2026 г.                                                                                                         № 85

                                         пос. Совхоз «Коммунар»

                                    Об утверждении плана
                          мероприятий Саловского сельского поселения  по подготовке к работе
                        в отопительный сезон 2026-2027гг.

                           В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  20.03.2025  № 33-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти », приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Саловского сельского поселения, администрация  Саловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий Саловского сельского поселения по подготовке      к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. [bookmark: _Hlk193893333]Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования в информационном бюллетене Саловского сельского поселения.

         Глава администрации
                 Саловского сельского поселения                                    И.В.Мельникова
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение к
                                                                                                                                                                                                                                 Постановлению администрации                             
                                                                                                                                                                                                                                Саловского сельского поселения 
                                                                                                                                                                                                                                            от «14» мая 2026 г. № 85

                               План мероприятий Саловского сельского поселения
                             по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг.


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение


	План 
мероприятий ООО «Энергоресурс» по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг.
Котельная, Школьная, пос. Совхоз «Коммунар» 

	1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования.

	1.1.
	Остановка котлов, установка заглушки на г/п, установка заглушек на запорной арматуре тепловых сетей и границе котельной
	30.04.2026
	Главный инженер 

	1.2.
	Внутренний осмотр топок и газоходов котлов и их чистка
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.3.
	Ревизия насосных групп, проверка состояния подшипников
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.4.
	Контрольная протяжка всех электрических болтовых соединений в щитах управления и оборудования
	25.06.2026
	Главный инженер 

	

	1.5
	Ревизия подпиточных насосов. Проверка настроечных параметров работы.
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.6
	Ревизия водоподготовительного оборудования
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.7
	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.8
	Ревизия запорной арматуры
	25.06.2026
	Главный инженер 

	

	1.9
	Проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов котлов
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.10
	Осмотр внутренней полости котлов( чистка при необходимости)
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.11
	Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов(восстановление при необходимости)
	25.06.2026
	Главный инженер 

	

	1.12
	Проверка расширительных баков системы отопления
	25.06.2026
	Главный инженер 

	

	1.13
	Промывка внутренних трубопроводов котельной
	25.06.2026
	Главный инженер 

	

	1.14
	Промывка внутренней полости котлов
	25.06.2026
	Главный инженер 

	1.15
	Гидравлические испытания трубопроводов внутри котельной
	25.06.2026
	
Главный инженер 

	

	1.16
	Гидравлические испытания котлоагрегатов
	25.06.2026
	Главный инженер

	

	1.17
	 Заполнение внутренних трубопроводов и котлов химически очищенной водой
	25.06.2026
	Главный инженер 

	2.Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС

	2.1
	Провести весенний осмотр зданий котельной с составлением акта
	15.05.2026
	Главный инженер

	2.2
	Выполнить работы по ремонту зданий котельной
	15.09.2026
	Главный инженер

	3.Средства технологического управления, технологической защиты 

	3.1
	Выполнить техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления и систем
	19.06.2026
	Главный инженер

	4. Топливообеспечение

	4.1
	Договор поставки газа АО «Газпром межрегионгаз Саранск» №31-5-7501/23-27 от 08.08.2022
	
	Главный инженер

	5.Персонал

	5.1
	Проведение противоаварийных тренировок с оперативным персоналом по предотвращению аварийных ситуаций согласно графика
	30.09.2026
	Главный инженер

	5.2
	Обеспечить проведение противопожарных тренировок персонала согласно графика
	30.09.2026
	Главный инженер

	6.Предписания надзорных органов

	6.1
	Отсутствуют предписания, содержание требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3. 14, 2.3. 15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32,
5.3.52, 6.2. 16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8. 2.12, 8.2. 13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N"115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказов Ростехнадзора от I5 декабря 2020 г. №536.

	7. Измерения, наладка и испытания оборудования

	7.1
	Сдача приборов КИПиА для проведения ежегодных проверочных мероприятий
	15.05.2026
	Главный инженер

	7.2
	Проверка и настройка функционирования алгоритмов работы модулей автоматического управления котлов
	20.06.2026
	Главный инженер

	7.3
	Проверка и настройка функционирования  автоматической системы подачи топлива к горелкам
	20.06.2026
	Главный инженер

	8. Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования

	8.1
		Провести проверку систем автоматизации и диспетчеризации котельной
	20.06.2026
	Главный инженер

	8.2
	| Провести комплексное опробование работы оборудования котельной
	30.08.2026
	Главный инженер

	9. Документация 

	9.1
	Проверка наличия на рабочих местах действующих производственных и должностных инструкций
	20.06.2026
	Главный инженер

	9.2
	Проверка актуальности технологических схем котельной и тепловых сетей
	20.06.2026
	Главный инженер

	9.3
	Согласовать и утвердить температурные графики на отопительный период 2025/2026 годов
	20.06.2026
	Главный инженер

	9.4
	Оформление сдаточной документации по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов
	15.07.2026
	Главный инженер

	
	
	
	

	Тепловые сети п. Совхоз «Коммунар»

	1. Обеспечение технического состояния и ремонт тепловых сетей.

	1.1
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей
	
	Главный инженер

	1.2
	Оповещение потребителей о проведение гидравлических испытаний
	06.06.2026
	Главный инженер

	1.3
	Промывка тепловых сетей
	15.07.2026
	Главный инженер

	1.4
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	18.07.2026
	Главный инженер

	1.5
	Проверка соответствия дроссельных шайб потребителей
	25.08.2026
	Главный инженер

	1.6
	Заполнение трубопроводов тепловых сетей химически подготовленной водой
	30.08.2026
	Главный инженер

	1.7
	Снятие заглушек потребителей
	30.08.2026
	Главный инженер

	1.8
	Заполнение внутренних систем потребителей химически подготовленной водой
	14.09.2026
	Главный инженер

	2 Документация

	2.1
	Направление уведомлений ответственным за тепловое хозяйство, абонентам о необходимости установки заглушек на вводной запорной арматуре потребителя
	19.05.2026
	Главный инженер

	2.2
	Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления
MOУ «Саловская СОШ»
	20.08.2026
	Главный инженер

	2.3
	Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления
МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко»
	20.08.2026
	Главный инженер

	2.4
	Проверка промывки и гидравлических ислытаний внутренней сети теплопотребления
МАУ «Культурно—спортивный центp «Алмаз» (филиал N 13)
	20.08.2026
	Главный инженер

	2.5
	Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теллопотребления
ИП «Паряева О.В.»
	20.08.2026
	Главный инженер

	2.6
	Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теплопотребления Администрация Саловского сельского поселения
	20.08.2026
	Главный инженер

	2.7
	Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребпения МКД ООО УК «ЖЭК КОМФОРТ»
	20.08.2026
	Главный инженер

	План 
мероприятий ООО УК «ЖЭК-КОМФОРТ» по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг.


	1.Подготовка МКД по ул. Школьная, п. Совхоз «Коммунар» 1,2,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

	1.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
	До 30.04.2026г
	

	1.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТС (ТСС)
	До 30.04.2026г
	По согласованию с РСО

	1.3
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	До 30.04.2026г
	

	1.4
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	До 14.08.2026г
	

	1.5
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП)
	До 15.05.2026г
	

	1.6
	Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	1.7
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ)
	До 20.08.2026г
	При выполнении ремонтных работ по замене труб и задвижек системы тепловодоснабжения

	1.8
	Установка пломб на дроссельных (ограничитель-
ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла
	До 20.08.2026 г
	По согласованию РСО

	1.9
	 Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	До 20.08.2026 г
	

	                2.Мероприятия технического характера

	2.1
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости)
	До 20.08.2026г
	

	2.2
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	До 20.08.2026г
	

	2.3
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	До 20.08.2026г
	

	2.3
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС)
	До 20.08.2026г
	ГВС отсутствует

	2.4
	Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	2.5
	Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	2.6
	Обеспечение освещения помещений подвала
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	2.7
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	Согласно графика
	Договор с ООО «Саранск Мастер»

	2.8
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО
	Согласно
графика
	Договор с «Газпром газораспределение Саранск»

	3.Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

	       3.1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.3
	Ремонт кровли
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.4
	Замена (ремонт) оконных блоков
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.5
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит
штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.6
	Замена/ремонт заполнений подвальных окон
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.7
	Ремонт отмостки
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	3.8
	Замена (ремонт) участков трубопроводов
	До 20.08.2026г
	По мере необходимости

	 План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. иных потребителей по списку:  МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко», МОУ «Саловская СОШ»,   Филиал №13 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз», 

	1.1
	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.2
	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта,
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.3
	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.4
	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов 
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.5
	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.6
	Проверка узла учета
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	1.7
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	01.09.2026 г.
	Руководители организаций

	 План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. администрации Саловского сельского поселения 

	1.1
	Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
	10.09.2026г.
	Глава администрации сельского поселения

	1.2
	Выдача потребителям тепловой энергии акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	
	15.09.2026г.
	Глава администрации сельского поселения

	1.3
	Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций		
	26.10.2026г.
	Глава администрации сельского поселения

	1.4
	Выдача акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций
	02.11.2026г.
	Глава администрации сельского поселения





