АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» мая 2026 г.                                                                                                         № 85

пос. Совхоз «Коммунар»

Об утверждении плана

мероприятий Саловского сельского поселения  по подготовке к работе

в отопительный сезон 2026-2027гг.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  20.03.2025  № 33-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти », приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Саловского сельского поселения, администрация  Саловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План мероприятий Саловского сельского поселения по подготовке      к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования в информационном бюллетене Саловского сельского поселения.

Глава администрации

Саловского сельского поселения                                    И.В.Мельникова

Приложение к

Постановлению администрации

Саловского сельского поселения

от «14» мая 2026 г. № 85

План мероприятий Саловского сельского поселения

по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ООО «Энергоресурс» по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. Котельная, Школьная, пос. Совхоз «Коммунар» |  |  |  |
| 1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования. |  |  |  |
| 1.1. | Остановка котлов, установка заглушки на г/п, установка заглушек на запорной арматуре тепловых сетей и границе котельной | 30.04.2026 | Главный инженер |
| 1.2. | Внутренний осмотр топок и газоходов котлов и их чистка | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.3. | Ревизия насосных групп, проверка состояния подшипников | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.4. | Контрольная протяжка всех электрических болтовых соединений в щитах управления и оборудования | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.5 | Ревизия подпиточных насосов. Проверка настроечных параметров работы. | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.6 | Ревизия водоподготовительного оборудования | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.7 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.8 | Ревизия запорной арматуры | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.9 | Проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов котлов | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.10 | Осмотр внутренней полости котлов( чистка при необходимости) | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.11 | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов(восстановление при необходимости) | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.12 | Проверка расширительных баков системы отопления | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.13 | Промывка внутренних трубопроводов котельной | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.14 | Промывка внутренней полости котлов | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.15 | Гидравлические испытания трубопроводов внутри котельной | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.16 | Гидравлические испытания котлоагрегатов | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 1.17 | Заполнение внутренних трубопроводов и котлов химически очищенной водой | 25.06.2026 | Главный инженер |
| 2.Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС |  |  |  |
| 2.1 | Провести весенний осмотр зданий котельной с составлением акта | 15.05.2026 | Главный инженер |
| 2.2 | Выполнить работы по ремонту зданий котельной | 15.09.2026 | Главный инженер |
| 3.Средства технологического управления, технологической защиты |  |  |  |
| 3.1 | Выполнить техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления и систем | 19.06.2026 | Главный инженер |
| 4. Топливообеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Договор поставки газа АО «Газпром межрегионгаз Саранск» №31-5-7501/23-27 от 08.08.2022 |  | Главный инженер |
| 5.Персонал |  |  |  |
| 5.1 | Проведение противоаварийных тренировок с оперативным персоналом по предотвращению аварийных ситуаций согласно графика | 30.09.2026 | Главный инженер |
| 5.2 | Обеспечить проведение противопожарных тренировок персонала согласно графика | 30.09.2026 | Главный инженер |
| 6.Предписания надзорных органов |  |  |  |
| 6.1 | Отсутствуют предписания, содержание требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3. 14, 2.3. 15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2. 16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8. 2.12, 8.2. 13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N"115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказов Ростехнадзора от I5 декабря 2020 г. №536. |  |  |
| 7. Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |
| 7.1 | Сдача приборов КИПиА для проведения ежегодных проверочных мероприятий | 15.05.2026 | Главный инженер |
| 7.2 | Проверка и настройка функционирования алгоритмов работы модулей автоматического управления котлов | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 7.3 | Проверка и настройка функционирования автоматической системы подачи топлива к горелкам | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 8. Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |
| 8.1 | Провести проверку систем автоматизации и диспетчеризации котельной | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 8.2 | ¦ Провести комплексное опробование работы оборудования котельной | 30.08.2026 | Главный инженер |
| 9. Документация |  |  |  |
| 9.1 | Проверка наличия на рабочих местах действующих производственных и должностных инструкций | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 9.2 | Проверка актуальности технологических схем котельной и тепловых сетей | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 9.3 | Согласовать и утвердить температурные графики на отопительный период 2025/2026 годов | 20.06.2026 | Главный инженер |
| 9.4 | Оформление сдаточной документации по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов | 15.07.2026 | Главный инженер |
| Тепловые сети п. Совхоз «Коммунар» |  |  |  |
| 1. Обеспечение технического состояния и ремонт тепловых сетей. |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей |  | Главный инженер |
| 1.2 | Оповещение потребителей о проведение гидравлических испытаний | 06.06.2026 | Главный инженер |
| 1.3 | Промывка тепловых сетей | 15.07.2026 | Главный инженер |
| 1.4 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | 18.07.2026 | Главный инженер |
| 1.5 | Проверка соответствия дроссельных шайб потребителей | 25.08.2026 | Главный инженер |
| 1.6 | Заполнение трубопроводов тепловых сетей химически подготовленной водой | 30.08.2026 | Главный инженер |
| 1.7 | Снятие заглушек потребителей | 30.08.2026 | Главный инженер |
| 1.8 | Заполнение внутренних систем потребителей химически подготовленной водой | 14.09.2026 | Главный инженер |
| 2 Документация |  |  |  |
| 2.1 | Направление уведомлений ответственным за тепловое хозяйство, абонентам о необходимости установки заглушек на вводной запорной арматуре потребителя | 19.05.2026 | Главный инженер |
| 2.2 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления MOУ «Саловская СОШ» | 20.08.2026 | Главный инженер |
| 2.3 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко» | 20.08.2026 | Главный инженер |
| 2.4 | Проверка промывки и гидравлических ислытаний внутренней сети теплопотребления МАУ «Культурно—спортивный центp «Алмаз» (филиал N 13) | 20.08.2026 | Главный инженер |
| 2.5 | Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теллопотребления ИП «Паряева О.В.» | 20.08.2026 | Главный инженер |
| 2.6 | Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теплопотребления Администрация Саловского сельского поселения | 20.08.2026 | Главный инженер |
| 2.7 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребпения МКД ООО УК «ЖЭК КОМФОРТ» | 20.08.2026 | Главный инженер |
| План мероприятий ООО УК «ЖЭК-КОМФОРТ» по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. |  |  |  |
| 1.Подготовка МКД по ул. Школьная, п. Совхоз «Коммунар» 1,2,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 30.04.2026г |  |
| 1.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТС (ТСС) | До 30.04.2026г | По согласованию с РСО |
| 1.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 30.04.2026г |  |
| 1.4 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | До 14.08.2026г |  |
| 1.5 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП) | До 15.05.2026г |  |
| 1.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 1.7 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ) | До 20.08.2026г | При выполнении ремонтных работ по замене труб и задвижек системы тепловодоснабжения |
| 1.8 | Установка пломб на дроссельных (ограничитель- ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла | До 20.08.2026 г | По согласованию РСО |
| 1.9 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | До 20.08.2026 г |  |
| 2.Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 2.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости) | До 20.08.2026г |  |
| 2.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | До 20.08.2026г |  |
| 2.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | До 20.08.2026г |  |
| 2.3 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС) | До 20.08.2026г | ГВС отсутствует |
| 2.4 | Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 2.5 | Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 2.6 | Обеспечение освещения помещений подвала | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 2.7 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Согласно графика | Договор с ООО «Саранск Мастер» |
| 2.8 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО | Согласно графика | Договор с «Газпром газораспределение Саранск» |
| 3.Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.3 | Ремонт кровли | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.4 | Замена (ремонт) оконных блоков | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.7 | Ремонт отмостки | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| 3.8 | Замена (ремонт) участков трубопроводов | До 20.08.2026г | По мере необходимости |
| План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. иных потребителей по списку: МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко», МОУ «Саловская СОШ», Филиал №13 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз», |  |  |  |
| 1.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.3 | Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.4 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.5 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.6 | Проверка узла учета | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| 1.7 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 01.09.2026 г. | Руководители организаций |
| План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2026-2027гг. администрации Саловского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1 | Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии | 10.09.2026г. | Глава администрации сельского поселения |
| 1.2 | Выдача потребителям тепловой энергии акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.09.2026г. | Глава администрации сельского поселения |
| 1.3 | Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 26.10.2026г. | Глава администрации сельского поселения |
| 1.4 | Выдача акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 02.11.2026г. | Глава администрации сельского поселения |